## 表紙
社会資本総合整備計画
裏磐梯地区
福島県 北塩原村
平成２７年１２月
・様式は、Ａ４印刷とすること。

## 市街地整備
社会資本総合整備計画
計画の名称 |  |  | 裏磐梯地区都市再生整備計画
計画の期間 |  |  | 平成25年度 ～ 平成29年度 （5年間） | [6 empty] | 交付対象 |  | 福島県北塩原村
計画の目標
本地区は、湖を核とした新たな観光ブランドの確立と観光施設の再整備により、おもてなしの観光地・裏磐梯を形成し、風評被害の払しょくによる観光入込数の回復、魅力あるツーリズム活動が可能な観光地づくり、安全・安心な観光地づくりを目指すものです。
計画の成果目標（定量的指標）
・減少した観光入込客数を257万人（H22）から280万人（H29）に回復させる。
・自動車交通量（国道459号）を3661台/12ｈ（H22）から4100台/12ｈ（H29）に回復させる。
定量的指標の定義及び算定式 | [12 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 |  |  |  |  | 備考
[13 empty] | 当初現況値 | 中間目標値 |  | 最終目標値
[13 empty] | （H25当初） | （H27末） |  | （H29末）
観光客入込者数
| 毎年度実施している福島県観光客入込状況調査の結果から、裏磐梯地域の観光客入込者数を調査する。 | [11 empty] | 257万人/年 |  |  | 280万人/年
道路交通量
| 全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）と同等の調査を実施し、交通量を調査する。当初現況値はH22道路交通センサスより。 | [11 empty] | 3,661台/12h |  |  | 4,100台/12h
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ） |  | 1,039百万円 |  | Ａ | 1,039百万円 （うち提案分150百万円） | Ｂ | 0百万円 | Ｃ | 0百万円 | 効果促進事業費の割合 |  |  | 14.4%
（Ａ（提案事業分）＋Ｃ）／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）
交付対象事業
Ａ1 都市再生整備計画事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  | （事業箇所） |  |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | H25 | H26 | H27 | H28 | H29
1-Ａ-1 |  |  | 北塩原村 | 直接 | 北塩原村 | 裏磐梯地区都市再生整備計画事業 |  |  |  | 道路、公園、地域生活基盤施設、既存建造物活用等 140ha |  |  | 北塩原村 | [5 empty] | 1039
[16 empty] | 小計（都市再生整備計画事業） |  |  | 1039
Ｂ 関連社会資本整備事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （延長・面積等） |  |  |  | H24 | H25 | H26 | H27 | H28
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
Ｃ 効果促進事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 | 要素となる事業名 |  |  |  | 事業内容 |  |  | 市町村名 港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [9 empty] | H22 | H23 | H24 | H25 | H26
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考

## （参考図面）市街地整備
計画の名称 | 裏磐梯地区都市再生整備計画
計画の期間 | 平成25年度 ～ 平成29年度 （5年間） | 交付対象 | 福島県 | 北塩原村（ふくしまけん きたしおばらむら）
1-Ａ-1 基幹事業
裏磐梯地区都市再生整備計画事業
計画区域
（８５０ha）
基幹事業【H27～29】
既存建造物活用事業
（多目的交流施設）
基幹事業【H25～26】
公 園
（蛇平スポーツ公園）
基幹事業【H25～26】
道 路
（村道五色沼線）
基幹事業【H25～26】
地域生活基盤設備
（拠点駐車場）
基幹事業【H25～26】
地域生活基盤設備
（広場整備）
提案事業【H29】
地域創造支援事業
（公共桟橋整備）
提案事業【H29】
事業活動調査
（事業効果分析調査）
提案事業【H25～29】
まちづくり活動推進事業
（地域協議体活動）
裏磐梯合同庁舎
国道459号
村道 剣ヶ峯・狐鷹森線
県道 米沢・猪苗代線
村道 蛇平・小野川線
0
500
1,000
2,000m
提案事業【H28】
地域創造支援事業
（拠点駐車場付随施設整備）