## 表紙
社会資本総合整備計画（第２回変更）
裏磐梯地区
福島県 北塩原村
平成２８年８月
・様式は、Ａ４印刷とすること。

## （参考様式2）市街地整備
社会資本総合整備計画 | [19 empty] | 2016-08-12
計画の名称 |  |  | 裏磐梯地区都市再生整備計画 | [16 empty] | 重点配分対象の該当
計画の期間 |  |  | 平成25年度 ～ 平成29年度 （5年間） | [5 empty] | 交付対象 |  | 福島県北塩原村
計画の目標
東日本大震災による地域経済力衰退の防波堤となる産業振興拠点の支援整備や震災復興の大きな契機となる地域交流拠点の整備を推進し、地域の活力を創出するとともに、優位な交通アクセスの利便性を視野にいれながら、豊かな自然環境や地域資源を活かしたまちづくりに取り組むことにより、交流活動の拡大による地域再生を図る。
計画の成果目標（定量的指標）
・減少した観光入込客数を257万人（H22）から280万人（H29）に回復させる。
・自動車交通量（国道459号）を3661台/12ｈ（H22）から4100台/12ｈ（H29）に回復させる。
定量的指標の定義及び算定式 | [11 empty] | 定量的指標の現況値及び目標値 | [5 empty] | 備考
[12 empty] | 当初現況値 |  | 中間目標値 |  | 最終目標値
[12 empty] | （H24当初） |  | （H26末） |  | （H28末）
観光客入込者数
| 毎年度実施している福島県観光客入込状況調査の結果から、裏磐梯地域の観光客入込者数を調査する。 | [10 empty] | 257万人/年 |  |  |  | 280万人/年
道路交通量
| 全国道路・街路交通情勢調査（道路交通センサス）と同等の調査を実施し、交通量を調査する。当初現況値はH22道路交通センサスより。 | [10 empty] | 3,661台/12h |  |  |  | 4,100台/12h
全体事業費 |  |  | 合計 （Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） |  | 601百万円 | Ａ | 601百万円 | Ｂ | ０百万円 | Ｃ | ０百万円 | Ｄ | ０百万円 |  | 効果促進事業費の割合 |  |  | 0%
Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）
交付対象事業
Ａ 基幹事業
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 |  |  | （事業箇所） |  |  | （延長・面積等） |  |  |  | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |  |  | 策定状況
1-A-1 |  |  | 北塩原村 | 直接 | 北塩原村 |  | 裏磐梯地区都市再生整備計画事業 |  |  | 道路、公園、地域生活基盤施設等 850ha |  | 北塩原村 | [6 empty] | 601
[16 empty] | 合計 |  |  | 601
Ｂ 関連社会資本整備事業（該当なし）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 費用便益比 | 個別施設計画 | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （延長・面積等） |  |  |  | H25 | H26 | H27 | H28 | H29 |  |  | 策定状況
[16 empty] | 合計 |  |  | 0
Ｃ 効果促進事業（該当なし）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 港湾・地区名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [9 empty] | H25 | H26 | H27 | H28 | H29
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
Ｄ 社会資本整備円滑化地籍整備事業（該当なし）
番号 | 事業 | 地域 | 交付 | 直接 | 事業者 |  | 要素となる事業名 （事業箇所） |  |  | 事業内容 |  | 市町村名 |  | 事業実施期間（年度） |  |  |  |  | 全体事業費 （百万円） | 備考
| 種別 | 種別 | 対象 | 間接 | [5 empty] | （面積等） |  |  |  | H25 | H26 | H27 | H28 | H29
合計
番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 | [18 empty] | 備考
交付金の執行状況
（単位：百万円）
[5 empty] | H26 | H27
配分額 （a） |  |  |  |  | 39.2 | 44.8
計画別流用 増△減額 （b） |  |  |  |  | 0 | 0
交付額 （c=a+b） |  |  |  |  | 39.2 | 44.8
前年度からの繰越額 （d） |  |  |  |  | 0 | 23.8
支払済額 （e） |  |  |  |  | 15.4 | 24.6
翌年度繰越額 （f） |  |  |  |  | 23.8 | 44
| うち未契約繰越額 （g） |  |  |  | 23.8 | 44
不用額 （h = c+d-e-f） |  |  |  |  | 0 | 0
未契約繰越＋不用率 (h = (g+h)/(c+d)） |  |  |  |  | 60.71% | 64.14%
未契約繰越＋不用率が10％を超えている場合その理由 |  |  |  |  | 東北地方環境事務所との協議・許認可等に不測の日数を要したため。 | 東北地方環境事務所との協議・許認可等に不測の日数を要したため。
※ 平成２６年度以降の各年度の決算額を記載。

## （参考図面）市街地整備
計画の名称 | 裏磐梯地区都市再生整備計画
計画の期間 | 平成25年度 ～ 平成29年度 （5年間） | 交付対象 | 福島県 | 北塩原村（ふくしまけん きたしおばらむら）
1-Ａ-1 基幹事業
裏磐梯地区都市再生整備計画事業
計画区域
（８５０ha）
基幹事業【H25～29】
公 園
（蛇平スポーツ公園）
基幹事業【H27～29】
道 路
（村道五色沼線）
基幹事業【H25～26】
地域生活基盤設備
（拠点駐車場）
基幹事業【H25～26】
地域生活基盤設備
（広場整備）
提案事業【H29】
事業活動調査
（事業効果分析調査）
提案事業【H25～29】
まちづくり活動推進事業
（地域協議体活動）
裏磐梯合同庁舎
国道459号
村道 剣ヶ峯・狐鷹森線
県道 米沢・猪苗代線
村道 蛇平・小野川線
0
500
1,000
2,000m
提案事業【H28】
地域創造支援事業
（拠点駐車場付随施設整備）